## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2021-10-01
[6 empty] | 2021-10-01 | [6 empty] | 2021-10-08 | [6 empty] | 2021-10-15 | [6 empty] | 2021-10-22
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 100% | 2021-10-03 | 3 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 100% | 2021-10-05 | 5 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 50% | 2021-10-10 | 6 | 2021-10-16
Actividad 4 | Pedro | 75% | 2021-10-15 | 4 | 2021-10-19
Etapa 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 | Juan | 70% | 2021-10-15 | 7 | 2021-10-22
Actividad 6 | Maria | 50% | 2021-10-16 | 3 | 2021-10-19
Actividad 7 | Sara | 75% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-22
Actividad 8 | Pedro | 25% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-23
Etapa 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 9 | Juan | 25% | 2021-10-20 | 5 | 2021-10-25
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 3 | 2021-10-25
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 3 | 2021-10-26
Actividad 12 | Pedro | 75% | 2021-10-24 | 10 | 2021-11-03

## Ejercicio
[6 empty] | 10 | 2024-05-30
[6 empty] | jue | [6 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-13 | [6 empty] | 2024-06-20
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2024-05-20 |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié
1 contextualizacion
Planteamiento idea de proyecto | Johan felipe | 100% | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20
Nombre del proyecto | Johan felipe | 100% | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20
Logo | Andres Garzon | 100% | 2024-05-24 | 1 | 2024-05-24
Planteamiento del problema | Johan felipe | 100% | 2024-05-28 | 4 | 2024-05-31
Objectivo General | Johan felipe | 100% | 2024-05-30 | 2 | 2024-05-31
Objectivo Especifico | Johan felipe | 100% | 2024-05-30 | 2 | 2024-05-31
Justificacion | Johan felipe | 100% | 2024-05-31 | 1 | 2024-05-31
Alcance | Andres Garzon | 100% | 2024-05-30 | 1 | 2024-05-31
Mapa de procesos
Bpmn Situacion actual | Johan felipe | 100% | 2024-05-20 | 1 | 2024-05-20
Levantamiento de informacion
Encuesta | Andres Garzon | 100% | 2024-05-30 | 1 | 2024-05-31
Entrevista | Andres Garzon | 100% | 2024-05-19 | 1 | 2024-05-20
Análisis de Competencia | Andres Garzon | 100% | 2024-05-31 | 3 | 2024-06-02
Observacion | Johan felipe | 100% | 2024-05-31 | 3 | 2024-06-02
Requerimientos de software
Requerimientos funcionales | Johan felipe/daniela | 100% | 2024-05-31 | 6 | 2024-06-05
Requeriminetos no funcionales | Daniela triana | 100% | 2024-06-10 | 2 | 2024-06-11
Formato Anteproyecto | Todos | 100% | 2024-05-31 | 5 | 2024-06-04
Diagramas UML
Casos de uso | Johan felipe | 100% | 2024-06-01 | 3 | 2024-06-03
Formato de caso de uso extendido | Daniela triana/Johan felipe | 100% | 2024-05-31 | 12 | 2024-06-11
Modelo dominio del sistema | Daniela triana | 100% | 2024-06-13 | 3 | 2024-06-15
Wireframes | Nikol bernal | 100% | 2024-06-14 | 7 | 2024-06-20